## Sheet1
Orden | Texto breve | Operación | Txt.brv.oper. | Pto.tbjo.op. | Equipo | Descripción | Ubic.técn. | Descripción | Fe.inic.extrema | Fe.fin extrema | Prioridad
30830036 | Z25-MR-JZ LIMP TRANS. PH PRE ALCALIZ T#1 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 125211 | PH JUGO PRE-ALCALIZADO #1, AT575004 | MRSI-AZ-EX-MO/MJA-TQJCTA | Tanque de Jugo Colado | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 3
30830039 | Z25-MR-JZ MP TRANS. PH PRE ALCALIZ T#1 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 125211 | PH JUGO PRE-ALCALIZADO #1, AT575004 | MRSI-AZ-EX-MO/MJA-TQJCTA | Tanque de Jugo Colado | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 3
30830040 | Z25-MR-JC LIMP TRANS. PH PRE ALCALIZ T#1 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 125211 | PH JUGO PRE-ALCALIZADO #1, AT575004 | MRSI-AZ-EX-MO/MJA-TQJCTA | Tanque de Jugo Colado | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 3
30830046 | Z25-MR-JC LIMP TRANS. PH PRE ALCALIZ T#1 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 125211 | PH JUGO PRE-ALCALIZADO #1, AT575004 | MRSI-AZ-EX-MO/MJA-TQJCTA | Tanque de Jugo Colado | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 3
30830047 | Z25-MR-JC LIMP TRANS. PH PRE ALCALIZ T#1 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 125211 | PH JUGO PRE-ALCALIZADO #1, AT575004 | MRSI-AZ-EX-MO/MJA-TQJCTA | Tanque de Jugo Colado | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 3
30830048 | Z25-MR-JC LIMP TRANS. PH PRE ALCALIZ T#1 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 125211 | PH JUGO PRE-ALCALIZADO #1, AT575004 | MRSI-AZ-EX-MO/MJA-TQJCTA | Tanque de Jugo Colado | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 3
30830053 | Z25-MR-JZ LIMP TRANS. PH ALCALIZADO T#1 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 100900 | AT575001, PH #1 TK ALCALIZADO | MRSI-AZ-TJ-CJ/EAL-TQJALC | Tanque jugo alcalizado | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 3
30830054 | Z25-MR-JC LIMP TRANS. PH ALCALIZADO T#1 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 100900 | AT575001, PH #1 TK ALCALIZADO | MRSI-AZ-TJ-CJ/EAL-TQJALC | Tanque jugo alcalizado | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 3
30830060 | Z25-MR-JC LIMP TRANS. PH ALCALIZADO T#1 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 100900 | AT575001, PH #1 TK ALCALIZADO | MRSI-AZ-TJ-CJ/EAL-TQJALC | Tanque jugo alcalizado | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 3
30830061 | Z25-MR-JC LIMP TRANS. PH ALCALIZADO T#1 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 100900 | AT575001, PH #1 TK ALCALIZADO | MRSI-AZ-TJ-CJ/EAL-TQJALC | Tanque jugo alcalizado | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 3
30830062 | Z25-MR-JC LIMP TRANS. PH ALCALIZADO T#1 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 100900 | AT575001, PH #1 TK ALCALIZADO | MRSI-AZ-TJ-CJ/EAL-TQJALC | Tanque jugo alcalizado | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 3
30830067 | Z25-MR-JZ LIMP TRANS. PH JUGO CLARO T#1 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 125206 | AT575006, PH JUGO CLARO #1 | MRSI-AZ-TJ-CJ/ECL-TQFLAS | Tanque Flash | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 3
30830068 | Z25-MR-JC LIMP TRANS. PH JUGO CLARO T#1 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 125206 | AT575006, PH JUGO CLARO #1 | MRSI-AZ-TJ-CJ/ECL-TQFLAS | Tanque Flash | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 3
30830074 | Z25-MR-JC LIMP TRANS. PH JUGO CLARO T#1 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 125206 | AT575006, PH JUGO CLARO #1 | MRSI-AZ-TJ-CJ/ECL-TQFLAS | Tanque Flash | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 3
30830075 | Z25-MR-JC LIMP TRANS. PH JUGO CLARO T#1 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 125206 | AT575006, PH JUGO CLARO #1 | MRSI-AZ-TJ-CJ/ECL-TQFLAS | Tanque Flash | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 3
30830076 | Z25-MR-JC LIMP TRANS. PH JUGO CLARO T#1 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 125206 | AT575006, PH JUGO CLARO #1 | MRSI-AZ-TJ-CJ/ECL-TQFLAS | Tanque Flash | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 3
30830081 | Z25-MR-JZ LIMP TRANS. PH MELADURA T#1 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 101122 | AT585001, PH MELADURA CLARIFICADA NO. 1 | MRSI-AZ-TJ-CM/TCN | Tuberías de Conducción | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 3
30830082 | Z25-MR-JC LIMP TRANS. PH MELADURA T#1 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 101122 | AT585001, PH MELADURA CLARIFICADA NO. 1 | MRSI-AZ-TJ-CM/TCN | Tuberías de Conducción | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 3
30830088 | Z25-MR-JC LIMP TRANS. PH MELADURA T#1 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 101122 | AT585001, PH MELADURA CLARIFICADA NO. 1 | MRSI-AZ-TJ-CM/TCN | Tuberías de Conducción | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 3
30830089 | Z25-MR-JC LIMP TRANS. PH MELADURA T#1 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 101122 | AT585001, PH MELADURA CLARIFICADA NO. 1 | MRSI-AZ-TJ-CM/TCN | Tuberías de Conducción | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 3
30830090 | Z25-MR-JC LIMP TRANS. PH MELADURA T#1 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 101122 | AT585001, PH MELADURA CLARIFICADA NO. 1 | MRSI-AZ-TJ-CM/TCN | Tuberías de Conducción | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 3
30830092 | Z25-MR-JZ LIMP TRANS. PH J. FILTRADO T#1 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 120553 | AT640601, PH JUGO FILTRO BANDA DE CACHA | MRSI-AZ-TJ-CJ/EFL-FCACH1 | Filtro de banda cachaza 1 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 3
30830095 | Z25-MR-JZ LIMP TRANS. PH J. FILTRADO T#1 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 120553 | AT640601, PH JUGO FILTRO BANDA DE CACHA | MRSI-AZ-TJ-CJ/EFL-FCACH1 | Filtro de banda cachaza 1 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 3
30830096 | Z25-MR-JC LIMP TRANS. PH J. FILTRADO T#1 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 120553 | AT640601, PH JUGO FILTRO BANDA DE CACHA | MRSI-AZ-TJ-CJ/EFL-FCACH1 | Filtro de banda cachaza 1 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 3
30830102 | Z25-MR-JC LIMP TRANS. PH J. FILTRADO T#1 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 120553 | AT640601, PH JUGO FILTRO BANDA DE CACHA | MRSI-AZ-TJ-CJ/EFL-FCACH1 | Filtro de banda cachaza 1 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 3
30830103 | Z25-MR-JC LIMP TRANS. PH J. FILTRADO T#1 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 120553 | AT640601, PH JUGO FILTRO BANDA DE CACHA | MRSI-AZ-TJ-CJ/EFL-FCACH1 | Filtro de banda cachaza 1 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 3
30830104 | Z25-MR-JC LIMP TRANS. PH J. FILTRADO T#1 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 120553 | AT640601, PH JUGO FILTRO BANDA DE CACHA | MRSI-AZ-TJ-CJ/EFL-FCACH1 | Filtro de banda cachaza 1 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 3
30830106 | Z25-MR-JZ LIMP COMPRESORES T#1 | 0010 | Limpiar radiadores de compresores | INSTAUTE |  |  | MRSI-AZ-AU-SA/ACP-COMPRE | Compresores de Aire | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 3
30830109 | Z25-MR-JZ LIMP COMPRESORES T#1 | 0010 | Limpiar radiadores de compresores | INSTAUTE |  |  | MRSI-AZ-AU-SA/ACP-COMPRE | Compresores de Aire | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 3
30830110 | Z25-MR-JC LIMP COMPRESORES T#1 | 0010 | Limpiar radiadores de compresores | INSTAUTE |  |  | MRSI-AZ-AU-SA/ACP-COMPRE | Compresores de Aire | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 3
30830116 | Z25-MR-JC LIMP COMPRESORES T#1 | 0010 | Limpiar radiadores de compresores | INSTAUTE |  |  | MRSI-AZ-AU-SA/ACP-COMPRE | Compresores de Aire | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 3
30830117 | Z25-MR-JC LIMP COMPRESORES T#1 | 0010 | Limpiar radiadores de compresores | INSTAUTE |  |  | MRSI-AZ-AU-SA/ACP-COMPRE | Compresores de Aire | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 3
30830118 | Z25-MR-JC LIMP COMPRESORES T#1 | 0010 | Limpiar radiadores de compresores | INSTAUTE |  |  | MRSI-AZ-AU-SA/ACP-COMPRE | Compresores de Aire | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 3
30830120 | Z25-MR-JZ LIMP TRANS. MINGLER D CRUD T#1 | 0010 | Limpieza de transmisor de Nivel | INSTAUTE | 120562 | LT651202, NIVEL MINGLER DE CRUDO | MRSI-AZ-RA-CR/CYR-MINGCR | Mingler de centrífugas de crudo | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 3
30830123 | Z25-MR-JZ LIMP TRANS. MINGLER D CRUD T#1 | 0010 | Limpieza de transmisor de Nivel | INSTAUTE | 120562 | LT651202, NIVEL MINGLER DE CRUDO | MRSI-AZ-RA-CR/CYR-MINGCR | Mingler de centrífugas de crudo | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 3
30830124 | Z25-MR-JC LIMP TRANS. MINGLER D CRUD T#1 | 0010 | Limpieza de transmisor de Nivel | INSTAUTE | 120562 | LT651202, NIVEL MINGLER DE CRUDO | MRSI-AZ-RA-CR/CYR-MINGCR | Mingler de centrífugas de crudo | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 3
30830130 | Z25-MR-JC LIMP TRANS. MINGLER D CRUD T#1 | 0010 | Limpieza de transmisor de Nivel | INSTAUTE | 120562 | LT651202, NIVEL MINGLER DE CRUDO | MRSI-AZ-RA-CR/CYR-MINGCR | Mingler de centrífugas de crudo | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 3
30830131 | Z25-MR-JC LIMP TRANS. MINGLER D CRUD T#1 | 0010 | Limpieza de transmisor de Nivel | INSTAUTE | 120562 | LT651202, NIVEL MINGLER DE CRUDO | MRSI-AZ-RA-CR/CYR-MINGCR | Mingler de centrífugas de crudo | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 3
30830132 | Z25-MR-JC LIMP TRANS. MINGLER D CRUD T#1 | 0010 | Limpieza de transmisor de Nivel | INSTAUTE | 120562 | LT651202, NIVEL MINGLER DE CRUDO | MRSI-AZ-RA-CR/CYR-MINGCR | Mingler de centrífugas de crudo | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 3
30830134 | Z25-MR-JZ LIMP TRANS BRIX T CON STI T1 | 0010 | Limpieza de transmisor de Brix | INSTAUTE |  |  | MRSI-AZ-RA-CR/TAC-TACHCA-AUTO | Automatización tacho Continuo STI | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 3
30830137 | Z25-MR-JZ LIMP TRANS BRIX T CONT. STI T1 | 0010 | Limpieza de transmisor de Brix | INSTAUTE |  |  | MRSI-AZ-RA-CR/TAC-TACHCA-AUTO | Automatización tacho Continuo STI | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 3
30830138 | Z25-MR-JC LIMP TRANS BRIX T CONT STI T1 | 0010 | Limpieza de transmisor de Brix | INSTAUTE |  |  | MRSI-AZ-RA-CR/TAC-TACHCA-AUTO | Automatización tacho Continuo STI | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 3
30830144 | Z25-MR-JC LIMP TRANS BRIX T. CONT STI T1 | 0010 | Limpieza de transmisor de Brix | INSTAUTE |  |  | MRSI-AZ-RA-CR/TAC-TACHCA-AUTO | Automatización tacho Continuo STI | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 3
30830145 | Z25-MR-JC LIMP TRANS BRIX T. CONT STI T1 | 0010 | Limpieza de transmisor de Brix | INSTAUTE |  |  | MRSI-AZ-RA-CR/TAC-TACHCA-AUTO | Automatización tacho Continuo STI | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 3
30830146 | Z25-MR-JC LIMP TRANS BRIX T. CONT STI T1 | 0010 | Limpieza de transmisor de Brix | INSTAUTE |  |  | MRSI-AZ-RA-CR/TAC-TACHCA-AUTO | Automatización tacho Continuo STI | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 3
30830148 | Z25-MR-JZ LIMP TRANS BRIX CENTRI TER T#1 | 0010 | Limpieza de transmisor de Brix Miel | INSTAUTE | 129227 | BXC3MELAZA, BRIX DE MIEL FINAL | MRSI-AZ-RA-CR/SCM-TQMENF | Tanque miel final enfriadores | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 3
30830151 | Z25-MR-JZ LIMP TRANS BRIX CENT TERCE T#1 | 0010 | Limpieza de transmisor de Brix Miel | INSTAUTE | 129227 | BXC3MELAZA, BRIX DE MIEL FINAL | MRSI-AZ-RA-CR/SCM-TQMENF | Tanque miel final enfriadores | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 3
30830152 | Z25-MR-JC LIMP TRANS BRIX CENTR TERT#1 | 0010 | Limpieza de transmisor de Brix Miel | INSTAUTE | 129227 | BXC3MELAZA, BRIX DE MIEL FINAL | MRSI-AZ-RA-CR/SCM-TQMENF | Tanque miel final enfriadores | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 3
30830159 | Z25-MR-JC LIMP TRANS. BRIX CENTR TERC T1 | 0010 | Limpieza de transmisor de Brix Miel | INSTAUTE | 129227 | BXC3MELAZA, BRIX DE MIEL FINAL | MRSI-AZ-RA-CR/SCM-TQMENF | Tanque miel final enfriadores | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 3
30830160 | Z25-MR-JC LIMP TRANS BRIX CENTR TERCE T1 | 0010 | Limpieza de transmisor de Brix Miel | INSTAUTE | 129227 | BXC3MELAZA, BRIX DE MIEL FINAL | MRSI-AZ-RA-CR/SCM-TQMENF | Tanque miel final enfriadores | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 3
30830162 | Z25-MR-JZ LIMP BASCULA DE CAL T#1 | 0010 | Limpieza de bascula preventivo | INSTAUTE | 100908 | WT640201, PESAJE DE CAL PARA LECHADA | MRSI-AZ-TJ-CJ/EAL-TQLEC1 | Tanque lechada de cal 1 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 3
30830165 | Z25-MR-JZ LIMP BASCULA DE CAL T#1 | 0010 | Limpieza de bascula preventivo | INSTAUTE | 100908 | WT640201, PESAJE DE CAL PARA LECHADA | MRSI-AZ-TJ-CJ/EAL-TQLEC1 | Tanque lechada de cal 1 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 3
30830166 | Z25-MR-JC LIMP BASCULA DE CAL T#1 | 0010 | Limpieza de bascula preventivo | INSTAUTE | 100908 | WT640201, PESAJE DE CAL PARA LECHADA | MRSI-AZ-TJ-CJ/EAL-TQLEC1 | Tanque lechada de cal 1 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 3
30830172 | Z25-MR-JC LIMP BASCULA DE CAL T#1 | 0010 | Limpieza de bascula preventivo | INSTAUTE | 100908 | WT640201, PESAJE DE CAL PARA LECHADA | MRSI-AZ-TJ-CJ/EAL-TQLEC1 | Tanque lechada de cal 1 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 3
30830173 | Z25-MR-JC LIMP BASCULA DE CAL T#1 | 0010 | Limpieza de bascula preventivo | INSTAUTE | 100908 | WT640201, PESAJE DE CAL PARA LECHADA | MRSI-AZ-TJ-CJ/EAL-TQLEC1 | Tanque lechada de cal 1 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 3
30830174 | Z25-MR-JC LIMP BASCULA DE CAL T#1 | 0010 | Limpieza de bascula preventivo | INSTAUTE | 100908 | WT640201, PESAJE DE CAL PARA LECHADA | MRSI-AZ-TJ-CJ/EAL-TQLEC1 | Tanque lechada de cal 1 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 3
30830176 | Z25-MR-JZ LIMP LLENADORAS #1 50 KG T#1 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101643 | WT60SP81,LLENADORA DE 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 3
30830177 | Z25-MR-JC-LIMP LLENADORAS #1 50 KG T#1 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101643 | WT60SP81,LLENADORA DE 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 3
30830179 | Z25-MR-JZ LIMP LLENADORAS #1 50 KG T#1 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101643 | WT60SP81,LLENADORA DE 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 3
30830180 | Z25-MR-JC LIMP LLENADORAS #1 50 KG T#1 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101643 | WT60SP81,LLENADORA DE 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 3
30830181 | Z25-MR-JC LIMP LLENADORAS #1 50 KG T#1 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101643 | WT60SP81,LLENADORA DE 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 3
30830182 | Z25-MR-JC LIMP LLENADORAS #1 50 KG T#1 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101643 | WT60SP81,LLENADORA DE 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 3
30830184 | Z25-MR-JC LIMP LLENADORAS #1 50 KG T#1 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101643 | WT60SP81,LLENADORA DE 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 3
30830187 | Z25-MR-JC LIMP LLENADORAS #1 50 KG T#1 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101643 | WT60SP81,LLENADORA DE 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 3
30830188 | Z25-MR-JC LIMP LLENADORAS #1 50 KG T#1 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101643 | WT60SP81,LLENADORA DE 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 3
30830190 | Z25-MR-JZ LIMP LLENADORA #2 50 KG T#1 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101646 | WT60SP82,LLENADORA DE 50 KG #2 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 3
30830191 | Z25-MR-JC-LIMP LLENADORA #2 50 KG T#1 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101646 | WT60SP82,LLENADORA DE 50 KG #2 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 3
30830193 | Z25-MR-JZ LIMP LLENADORA #2 50 KG T#1 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101646 | WT60SP82,LLENADORA DE 50 KG #2 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 3
30830194 | Z25-MR-JC LIMP LLENADORA #2 50 KG T#1 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101646 | WT60SP82,LLENADORA DE 50 KG #2 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 3
30830195 | Z25-MR-JC LIMP LLENADORA #2 50 KG T#1 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101646 | WT60SP82,LLENADORA DE 50 KG #2 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 3
30830196 | Z25-MR-JC LIMP LLENADORA #2 50 KG T#1 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101646 | WT60SP82,LLENADORA DE 50 KG #2 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 3
30830198 | Z25-MR-JC LIMP LLENADORA #2 50 KG T#1 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101646 | WT60SP82,LLENADORA DE 50 KG #2 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 3
30830201 | Z25-MR-JC LIMP LLENADORA #2 50 KG T#1 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101646 | WT60SP82,LLENADORA DE 50 KG #2 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 3
30830202 | Z25-MR-JC LIMP LLENADORA #2 50 KG T#1 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101646 | WT60SP82,LLENADORA DE 50 KG #2 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 3
30830204 | Z25-MR-JZ LIMP CODIFICADORA #1 50 KG T#1 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101645 | CODIFICADORA LLENADORA 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 3
30830205 | Z25-MR-JC-LIMP CODIFICADORA #1 50 KG T#1 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101645 | CODIFICADORA LLENADORA 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 3
30830207 | Z25-MR-JZ LIMP CODIFICADORA #1 50 KG T#1 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101645 | CODIFICADORA LLENADORA 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 3
30830208 | Z25-MR-JC LIMP CODIFICADORA #1 50 KG T#1 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101645 | CODIFICADORA LLENADORA 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 3
30830209 | Z25-MR-JC LIMP CODIFICADORA #1 50 KG T#1 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101645 | CODIFICADORA LLENADORA 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 3
30830210 | Z25-MR-JC LIMP CODIFICADORA #1 50 KG T#1 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101645 | CODIFICADORA LLENADORA 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 3
30830212 | Z25-MR-JC LIMP CODIFICADORA #1 50 KG T#1 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101645 | CODIFICADORA LLENADORA 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 3
30830215 | Z25-MR-JC LIMP CODIFICADORA #1 50 KG T#1 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101645 | CODIFICADORA LLENADORA 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 3
30830216 | Z25-MR-JC LIMP CODIFICADORA #1 50 KG T#1 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101645 | CODIFICADORA LLENADORA 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 3
30830218 | Z25-MR-JZ LIMP CODIFICADORA #2 50 KG T#1 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101648 | CODIFICADORA LLENADORA #2 50 KG. | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 3
30830219 | Z25-MR-JC-LIMP CODIFICADORA #2 50 KG T#1 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101648 | CODIFICADORA LLENADORA #2 50 KG. | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 3
30830221 | Z25-MR-JZ LIMP CODIFICADORA #2 50 KG T#1 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101648 | CODIFICADORA LLENADORA #2 50 KG. | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 3
30830222 | Z25-MR-JC LIMP CODIFICADORA #2 50 KG T#1 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101648 | CODIFICADORA LLENADORA #2 50 KG. | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 3
30830223 | Z25-MR-JC LIMP CODIFICADORA #2 50 KG T#1 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101648 | CODIFICADORA LLENADORA #2 50 KG. | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 3
30830224 | Z25-MR-JC LIMP CODIFICADORA #2 50 KG T#1 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101648 | CODIFICADORA LLENADORA #2 50 KG. | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 3
30830226 | Z25-MR-JC LIMP CODIFICADORA #2 50 KG T#1 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101648 | CODIFICADORA LLENADORA #2 50 KG. | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 3
30830229 | Z25-MR-JC LIMP CODIFICADORA #2 50 KG T#1 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101648 | CODIFICADORA LLENADORA #2 50 KG. | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 3
30830230 | Z25-MR-JC LIMP CODIFICADORA #2 50 KG T#1 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101648 | CODIFICADORA LLENADORA #2 50 KG. | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 3
30830232 | Z25-MR-JZ LIMP CAPACI. NIVEL MOLINOS T#1 | 0010 | Limpieza de sensores capacitivos de | INSTAUTE | 125226 | SISTEM MEDICIÓN NIVEL CHUTE M1 | MRSI-AZ-EX-MO/MOA-MOL1TA-CTRL | Control Molino 1 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 3
30830235 | Z25-MR-JZ LIMP CAPACI. NIVEL MOLINOS T#1 | 0010 | Limpieza de sensores capacitivos de | INSTAUTE | 125226 | SISTEM MEDICIÓN NIVEL CHUTE M1 | MRSI-AZ-EX-MO/MOA-MOL1TA-CTRL | Control Molino 1 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 3
30830236 | Z25-MR-JC LIMP CAPAC. NIVEL MOLINOS T#1 | 0010 | Limpieza de sensores capacitivos de | INSTAUTE | 125226 | SISTEM MEDICIÓN NIVEL CHUTE M1 | MRSI-AZ-EX-MO/MOA-MOL1TA-CTRL | Control Molino 1 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 3
30830242 | Z25-MR-JC LIMP CAPACIT. NIVEL MOLINOS T1 | 0010 | Limpieza de sensores capacitivos de | INSTAUTE | 125226 | SISTEM MEDICIÓN NIVEL CHUTE M1 | MRSI-AZ-EX-MO/MOA-MOL1TA-CTRL | Control Molino 1 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 3
30830243 | Z25-MR-JC LIMP CAPACIT. NIVEL MOLINOS T1 | 0010 | Limpieza de sensores capacitivos de | INSTAUTE | 125226 | SISTEM MEDICIÓN NIVEL CHUTE M1 | MRSI-AZ-EX-MO/MOA-MOL1TA-CTRL | Control Molino 1 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 3
30830244 | Z25-MR-JC LIMP CAPACIT. NIVEL MOLINOS T1 | 0010 | Limpieza de sensores capacitivos de | INSTAUTE | 125226 | SISTEM MEDICIÓN NIVEL CHUTE M1 | MRSI-AZ-EX-MO/MOA-MOL1TA-CTRL | Control Molino 1 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 3
30830248 | Z25-MR-EP LIMP TRANS. PH PRE ALCALIZ T#2 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 125211 | PH JUGO PRE-ALCALIZADO #1, AT575004 | MRSI-AZ-EX-MO/MJA-TQJCTA | Tanque de Jugo Colado | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 3
30830249 | Z25-MR-LIMP TRANS. PH PRE ALCALIZ T#2 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 125211 | PH JUGO PRE-ALCALIZADO #1, AT575004 | MRSI-AZ-EX-MO/MJA-TQJCTA | Tanque de Jugo Colado | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 3
30830252 | Z25-MR-EP LIMP TRANS. PH PRE ALCALIZ T#2 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 125211 | PH JUGO PRE-ALCALIZADO #1, AT575004 | MRSI-AZ-EX-MO/MJA-TQJCTA | Tanque de Jugo Colado | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 3
30830254 | Z25-MR-EP LIMP TRANS. PH PRE ALCALIZ T#2 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 125211 | PH JUGO PRE-ALCALIZADO #1, AT575004 | MRSI-AZ-EX-MO/MJA-TQJCTA | Tanque de Jugo Colado | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 3
30830255 | Z25-MR-LIMP TRANS. PH PRE ALCALIZ T#2 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 125211 | PH JUGO PRE-ALCALIZADO #1, AT575004 | MRSI-AZ-EX-MO/MJA-TQJCTA | Tanque de Jugo Colado | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 3
30830262 | Z25-MR-EP LIMP TRANS. PH ALCALIZADO T#2 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 100900 | AT575001, PH #1 TK ALCALIZADO | MRSI-AZ-TJ-CJ/EAL-TQJALC | Tanque jugo alcalizado | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 3
30830263 | Z25-MR-LIMP TRANS. PH ALCALIZADO T#2 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 100900 | AT575001, PH #1 TK ALCALIZADO | MRSI-AZ-TJ-CJ/EAL-TQJALC | Tanque jugo alcalizado | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 3
30830266 | Z25-MR-EP LIMP TRANS. PH ALCALIZADO T#2 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 100900 | AT575001, PH #1 TK ALCALIZADO | MRSI-AZ-TJ-CJ/EAL-TQJALC | Tanque jugo alcalizado | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 3
30830268 | Z25-MR-EP LIMP TRANS. PH ALCALIZADO T#2 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 100900 | AT575001, PH #1 TK ALCALIZADO | MRSI-AZ-TJ-CJ/EAL-TQJALC | Tanque jugo alcalizado | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 3
30830269 | Z25-MR-LIMP TRANS. PH ALCALIZADO T#2 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 100900 | AT575001, PH #1 TK ALCALIZADO | MRSI-AZ-TJ-CJ/EAL-TQJALC | Tanque jugo alcalizado | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 3
30830276 | Z25-MR-EP LIMP TRANS. PH JUG CLAR T#2 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 125206 | AT575006, PH JUGO CLARO #1 | MRSI-AZ-TJ-CJ/ECL-TQFLAS | Tanque Flash | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 3
30830277 | Z25-MR-LIMP TRANS. PH JUG CLAR T#2 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 125206 | AT575006, PH JUGO CLARO #1 | MRSI-AZ-TJ-CJ/ECL-TQFLAS | Tanque Flash | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 3
30830280 | Z25-MR-EP LIMP TRANS. PH JUG CLAR T#2 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 125206 | AT575006, PH JUGO CLARO #1 | MRSI-AZ-TJ-CJ/ECL-TQFLAS | Tanque Flash | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 3
30830282 | Z25-MR-EP LIMP TRANS. PH JUG CLAR T#2 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 125206 | AT575006, PH JUGO CLARO #1 | MRSI-AZ-TJ-CJ/ECL-TQFLAS | Tanque Flash | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 3
30830283 | Z25-MR-LIMP TRANS. PH JUG CLAR T#2 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 125206 | AT575006, PH JUGO CLARO #1 | MRSI-AZ-TJ-CJ/ECL-TQFLAS | Tanque Flash | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 3
30830288 | Z25-MR-EP LIMP TRANS. PH MELADUR T#2 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 101122 | AT585001, PH MELADURA CLARIFICADA NO. 1 | MRSI-AZ-TJ-CM/TCN | Tuberías de Conducción | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 3
30830290 | Z25-MR-EP LIMP TRANS. PH MELADUR T#2 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 101122 | AT585001, PH MELADURA CLARIFICADA NO. 1 | MRSI-AZ-TJ-CM/TCN | Tuberías de Conducción | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 3
30830291 | Z25-MR-LIMP TRANS. PH MELADUR T#2 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 101122 | AT585001, PH MELADURA CLARIFICADA NO. 1 | MRSI-AZ-TJ-CM/TCN | Tuberías de Conducción | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 3
30830294 | Z25-MR-EP LIMP TRANS. PH MELADUR T#2 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 101122 | AT585001, PH MELADURA CLARIFICADA NO. 1 | MRSI-AZ-TJ-CM/TCN | Tuberías de Conducción | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 3
30830296 | Z25-MR-EP LIMP TRANS. PH MELADUR T#2 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 101122 | AT585001, PH MELADURA CLARIFICADA NO. 1 | MRSI-AZ-TJ-CM/TCN | Tuberías de Conducción | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 3
30830297 | Z25-MR-LIMP TRANS. PH MELADUR T#2 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 101122 | AT585001, PH MELADURA CLARIFICADA NO. 1 | MRSI-AZ-TJ-CM/TCN | Tuberías de Conducción | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 3
30830300 | Z25-MR-HC TRANS. PH MELADUR T#2 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 101122 | AT585001, PH MELADURA CLARIFICADA NO. 1 | MRSI-AZ-TJ-CM/TCN | Tuberías de Conducción | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 3
30830304 | Z25-MR-EP LIMP TRANS. PH J. FILTRAD T#2 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 120553 | AT640601, PH JUGO FILTRO BANDA DE CACHA | MRSI-AZ-TJ-CJ/EFL-FCACH1 | Filtro de banda cachaza 1 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 3
30830305 | Z25-MR-LIMP TRANS. PH J. FILTRAD T#2 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 120553 | AT640601, PH JUGO FILTRO BANDA DE CACHA | MRSI-AZ-TJ-CJ/EFL-FCACH1 | Filtro de banda cachaza 1 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 3
30830308 | Z25-MR-EP LIMP TRANS. PH J. FILTRAD T#2 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 120553 | AT640601, PH JUGO FILTRO BANDA DE CACHA | MRSI-AZ-TJ-CJ/EFL-FCACH1 | Filtro de banda cachaza 1 | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 3
30830310 | Z25-MR-EP LIMP TRANS. PH J. FILTRAD T#2 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 120553 | AT640601, PH JUGO FILTRO BANDA DE CACHA | MRSI-AZ-TJ-CJ/EFL-FCACH1 | Filtro de banda cachaza 1 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 3
30830311 | Z25-MR-LIMP TRANS. PH J. FILTRAD T#2 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 120553 | AT640601, PH JUGO FILTRO BANDA DE CACHA | MRSI-AZ-TJ-CJ/EFL-FCACH1 | Filtro de banda cachaza 1 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 3
30830318 | Z25-MR-EP LIMP COMPRESORES T#2 | 0010 | Limpiar radiadores de compresores | INSTAUTE |  |  | MRSI-AZ-AU-SA/ACP-COMPRE | Compresores de Aire | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 3
30830319 | Z25-MR-LIMP COMPRESORES T#2 | 0010 | Limpiar radiadores de compresores | INSTAUTE |  |  | MRSI-AZ-AU-SA/ACP-COMPRE | Compresores de Aire | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 3
30830322 | Z25-MR-EP LIMP COMPRESORES T#2 | 0010 | Limpiar radiadores de compresores | INSTAUTE |  |  | MRSI-AZ-AU-SA/ACP-COMPRE | Compresores de Aire | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 3
30830324 | Z25-MR-EP LIMP COMPRESORES T#2 | 0010 | Limpiar radiadores de compresores | INSTAUTE |  |  | MRSI-AZ-AU-SA/ACP-COMPRE | Compresores de Aire | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 3
30830325 | Z25-MR-LIMP COMPRESORES T#2 | 0010 | Limpiar radiadores de compresores | INSTAUTE |  |  | MRSI-AZ-AU-SA/ACP-COMPRE | Compresores de Aire | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 3
30830332 | Z25-MR-EP LIMP TRANS. MINGLE D CRUD T#2 | 0010 | Limpieza de transmisor de Nivel | INSTAUTE | 120562 | LT651202, NIVEL MINGLER DE CRUDO | MRSI-AZ-RA-CR/CYR-MINGCR | Mingler de centrífugas de crudo | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 3
30830333 | Z25-MR-LIMP TRANS. MINGLE D CRUD T#2 | 0010 | Limpieza de transmisor de Nivel | INSTAUTE | 120562 | LT651202, NIVEL MINGLER DE CRUDO | MRSI-AZ-RA-CR/CYR-MINGCR | Mingler de centrífugas de crudo | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 3
30830336 | Z25-MR-EP LIMP TRANS. MINGLE D CRUD T#2 | 0010 | Limpieza de transmisor de Nivel | INSTAUTE | 120562 | LT651202, NIVEL MINGLER DE CRUDO | MRSI-AZ-RA-CR/CYR-MINGCR | Mingler de centrífugas de crudo | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 3
30830338 | Z25-MR-EP LIMP TRANS. MINGLE D CRUD T#2 | 0010 | Limpieza de transmisor de Nivel | INSTAUTE | 120562 | LT651202, NIVEL MINGLER DE CRUDO | MRSI-AZ-RA-CR/CYR-MINGCR | Mingler de centrífugas de crudo | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 3
30830339 | Z25-MR-LIMP TRANS. MINGLE D CRUD T#2 | 0010 | Limpieza de transmisor de Nivel | INSTAUTE | 120562 | LT651202, NIVEL MINGLER DE CRUDO | MRSI-AZ-RA-CR/CYR-MINGCR | Mingler de centrífugas de crudo | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 3
30830346 | Z25-MR-EP LIMP TRANS BRIX T. CONT STI T2 | 0010 | Limpieza de transmisor de Brix | INSTAUTE |  |  | MRSI-AZ-RA-CR/TAC-TACHCA-AUTO | Automatización tacho Continuo STI | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 3
30830347 | Z25-MR-LIMP TRANS. BRIX T. CONT. STI T2 | 0010 | Limpieza de transmisor de Brix | INSTAUTE |  |  | MRSI-AZ-RA-CR/TAC-TACHCA-AUTO | Automatización tacho Continuo STI | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 3
30830350 | Z25-MR-EP LIMP TRANS. BRIX CONT. STI T2 | 0010 | Limpieza de transmisor de Brix | INSTAUTE |  |  | MRSI-AZ-RA-CR/TAC-TACHCA-AUTO | Automatización tacho Continuo STI | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 3
30830352 | Z25-MR-EP LIMP TRANS BRIX T. CONT STI T2 | 0010 | Limpieza de transmisor de Brix | INSTAUTE |  |  | MRSI-AZ-RA-CR/TAC-TACHCA-AUTO | Automatización tacho Continuo STI | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 3
30830353 | Z25-MR-LIMP TRANS. BRIX T. CONT. STI T2 | 0010 | Limpieza de transmisor de Brix | INSTAUTE |  |  | MRSI-AZ-RA-CR/TAC-TACHCA-AUTO | Automatización tacho Continuo STI | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 3
30830360 | Z25-MR-EP LIMP TRANS.BRIX CENT DE SEG T2 | 0010 | Limpieza de transmisor de Brix Miel | INSTAUTE | 129227 | BXC3MELAZA, BRIX DE MIEL FINAL | MRSI-AZ-RA-CR/SCM-TQMENF | Tanque miel final enfriadores | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 3
30830361 | Z25-MR-LIMP TRANS.BRIX CENTR DE SEGD T#2 | 0010 | Limpieza de transmisor de Brix Miel | INSTAUTE | 129227 | BXC3MELAZA, BRIX DE MIEL FINAL | MRSI-AZ-RA-CR/SCM-TQMENF | Tanque miel final enfriadores | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 3
30830364 | Z25-MR-EP LIMP TRANS.BRIX CENT SEGD T#2 | 0010 | Limpieza de transmisor de Brix Miel | INSTAUTE | 129227 | BXC3MELAZA, BRIX DE MIEL FINAL | MRSI-AZ-RA-CR/SCM-TQMENF | Tanque miel final enfriadores | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 3
30830366 | Z25-MR-EP LIMP TRANS.BRIX CENTR SEGD T#2 | 0010 | Limpieza de transmisor de Brix Miel | INSTAUTE | 129227 | BXC3MELAZA, BRIX DE MIEL FINAL | MRSI-AZ-RA-CR/SCM-TQMENF | Tanque miel final enfriadores | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 3
30830367 | Z25-MR-LIMP TRANS.BRIX CENTR DE SEGD T#2 | 0010 | Limpieza de transmisor de Brix Miel | INSTAUTE | 129227 | BXC3MELAZA, BRIX DE MIEL FINAL | MRSI-AZ-RA-CR/SCM-TQMENF | Tanque miel final enfriadores | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 3
30830374 | Z25-MR-EP LIMP BASCULA DE CAL T#2 | 0010 | Limpieza de bascula preventivo | INSTAUTE | 100908 | WT640201, PESAJE DE CAL PARA LECHADA | MRSI-AZ-TJ-CJ/EAL-TQLEC1 | Tanque lechada de cal 1 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 3
30830375 | Z25-MR-LIMP BASCULA DE CAL T#2 | 0010 | Limpieza de bascula preventivo | INSTAUTE | 100908 | WT640201, PESAJE DE CAL PARA LECHADA | MRSI-AZ-TJ-CJ/EAL-TQLEC1 | Tanque lechada de cal 1 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 3
30830378 | Z25-MR-EP LIMP BASCULA DE CAL T#2 | 0010 | Limpieza de bascula preventivo | INSTAUTE | 100908 | WT640201, PESAJE DE CAL PARA LECHADA | MRSI-AZ-TJ-CJ/EAL-TQLEC1 | Tanque lechada de cal 1 | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 3
30830380 | Z25-MR-EP LIMP BASCULA DE CAL T#2 | 0010 | Limpieza de bascula preventivo | INSTAUTE | 100908 | WT640201, PESAJE DE CAL PARA LECHADA | MRSI-AZ-TJ-CJ/EAL-TQLEC1 | Tanque lechada de cal 1 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 3
30830381 | Z25-MR-LIMP BASCULA DE CAL T#2 | 0010 | Limpieza de bascula preventivo | INSTAUTE | 100908 | WT640201, PESAJE DE CAL PARA LECHADA | MRSI-AZ-TJ-CJ/EAL-TQLEC1 | Tanque lechada de cal 1 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 3
30830388 | Z25-MR-EP LIMP LLENADORAS #1 50 KG T#2 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101643 | WT60SP81,LLENADORA DE 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 3
30830389 | Z25-MR-LIMP LLENADORAS #1 50 KG T#2 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101643 | WT60SP81,LLENADORA DE 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 3
30830392 | Z25-MR-EP LIMP LLENADORAS #1 50 KG T#2 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101643 | WT60SP81,LLENADORA DE 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 3
30830394 | Z25-MR-EP LIMP LLENADORAS #1 50 KG T#2 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101643 | WT60SP81,LLENADORA DE 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 3
30830395 | Z25-MR-LIMP LLENADORAS #1 50 KG T#2 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101643 | WT60SP81,LLENADORA DE 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 3
30830397 | Z25-MR-EP-LIMP LLENADORAS #1 50 KG T#2 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101643 | WT60SP81,LLENADORA DE 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2
30830398 | Z25-MR-HC LIMP LLENADORAS #1 50 KG T#2 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101643 | WT60SP81,LLENADORA DE 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 3
30830402 | Z25-MR-EP LIMP LLENADORAS #2 50 KG T#2 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101646 | WT60SP82,LLENADORA DE 50 KG #2 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 3
30830403 | Z25-MR-LIMP LLENADORAS #2 50 KG T#2 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101646 | WT60SP82,LLENADORA DE 50 KG #2 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 3
30830406 | Z25-MR-EP LIMP LLENADORAS #2 50 KG T#2 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101646 | WT60SP82,LLENADORA DE 50 KG #2 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 3
30830408 | Z25-MR-EP LIMP LLENADORAS #2 50 KG T#2 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101646 | WT60SP82,LLENADORA DE 50 KG #2 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 3
30830409 | Z25-MR-LIMP LLENADORAS #2 50 KG T#2 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101646 | WT60SP82,LLENADORA DE 50 KG #2 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 3
30830411 | Z25-MR-EP-LIMP LLENADORAS #2 50 KG T#2 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101646 | WT60SP82,LLENADORA DE 50 KG #2 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2
30830412 | Z25-MR-HC LIMP LLENADORAS #2 50 KG T#2 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101646 | WT60SP82,LLENADORA DE 50 KG #2 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 3
30830416 | Z25-MR-EP LIMP CODIFICADORA #1 50 KG T#2 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101645 | CODIFICADORA LLENADORA 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 3
30830417 | Z25-MR-LIMP CODIFICADORA #1 50 KG T#2 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101645 | CODIFICADORA LLENADORA 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 3
30830420 | Z25-MR-EP LIMP CODIFICADORA #1 50 KG T#2 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101645 | CODIFICADORA LLENADORA 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 3
30830422 | Z25-MR-EP LIMP CODIFICADORA #1 50 KG T#2 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101645 | CODIFICADORA LLENADORA 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 3
30830423 | Z25-MR-LIMP CODIFICADORA #1 50 KG T#2 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101645 | CODIFICADORA LLENADORA 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 3
30830425 | Z25-MR-EP-LIMP CODIFICADORA #1 50 KG T#2 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101645 | CODIFICADORA LLENADORA 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2
30830426 | Z25-MR-HC LIMP CODIFICADORA #1 50 KG T#2 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101645 | CODIFICADORA LLENADORA 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 3
30830430 | Z25-MR-EP LIMP CODIFICADORA #2 50 KG T#2 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101648 | CODIFICADORA LLENADORA #2 50 KG. | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 3
30830431 | Z25-MR-LIMP CODIFICADORA #2 50 KG T#2 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101648 | CODIFICADORA LLENADORA #2 50 KG. | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 3
30830434 | Z25-MR-EP LIMP CODIFICADORA #2 50 KG T#2 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101648 | CODIFICADORA LLENADORA #2 50 KG. | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 3
30830436 | Z25-MR-EP LIMP CODIFICADORA #2 50 KG T#2 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101648 | CODIFICADORA LLENADORA #2 50 KG. | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 3
30830437 | Z25-MR-LIMP CODIFICADORA #2 50 KG T#2 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101648 | CODIFICADORA LLENADORA #2 50 KG. | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 3
30830439 | Z25-MR-EP-LIMP CODIFICADORA #2 50 KG T#2 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101648 | CODIFICADORA LLENADORA #2 50 KG. | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2
30830440 | Z25-MR-HC LIMP CODIFICADORA #2 50 KG T#2 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101648 | CODIFICADORA LLENADORA #2 50 KG. | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 3
30830444 | Z25-MR-EP LIMP CAPACIT NIVEL MOLINOS T#2 | 0010 | Limpieza de sensores capacitivos de | INSTAUTE | 125226 | SISTEM MEDICIÓN NIVEL CHUTE M1 | MRSI-AZ-EX-MO/MOA-MOL1TA-CTRL | Control Molino 1 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 3
30830445 | Z25-MR-LIMP CAPACIT. NIVEL MOLINOS T#2 | 0010 | Limpieza de sensores capacitivos de | INSTAUTE | 125226 | SISTEM MEDICIÓN NIVEL CHUTE M1 | MRSI-AZ-EX-MO/MOA-MOL1TA-CTRL | Control Molino 1 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 3
30830448 | Z25-MR-EP LIMP CAPACI NIVEL MOLINOS T#2 | 0010 | Limpieza de sensores capacitivos de | INSTAUTE | 125226 | SISTEM MEDICIÓN NIVEL CHUTE M1 | MRSI-AZ-EX-MO/MOA-MOL1TA-CTRL | Control Molino 1 | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 3
30830450 | Z25-MR-EP LIMP CAPACIT NIVEL MOLINOS T#2 | 0010 | Limpieza de sensores capacitivos de | INSTAUTE | 125226 | SISTEM MEDICIÓN NIVEL CHUTE M1 | MRSI-AZ-EX-MO/MOA-MOL1TA-CTRL | Control Molino 1 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 3
30830451 | Z25-MR-LIMP CAPACIT. NIVEL MOLINOS T#2 | 0010 | Limpieza de sensores capacitivos de | INSTAUTE | 125226 | SISTEM MEDICIÓN NIVEL CHUTE M1 | MRSI-AZ-EX-MO/MOA-MOL1TA-CTRL | Control Molino 1 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 3
30830458 | Z25-MR-LIMP TRANS. PH PRE ALCALIZA T#3 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 125211 | PH JUGO PRE-ALCALIZADO #1, AT575004 | MRSI-AZ-EX-MO/MJA-TQJCTA | Tanque de Jugo Colado | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 3
30830468 | Z25-MR-EP-LIMP TRANS PH PRE ALCALIZA T#3 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 125211 | PH JUGO PRE-ALCALIZADO #1, AT575004 | MRSI-AZ-EX-MO/MJA-TQJCTA | Tanque de Jugo Colado | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 3
30830472 | Z25-MR-LIMP TRANS. PH ALCALIZADO T#3 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 100900 | AT575001, PH #1 TK ALCALIZADO | MRSI-AZ-TJ-CJ/EAL-TQJALC | Tanque jugo alcalizado | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 3
30830482 | Z25-MR-EP-LIMP TRANS PH ALCALIZADO T#3 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 100900 | AT575001, PH #1 TK ALCALIZADO | MRSI-AZ-TJ-CJ/EAL-TQJALC | Tanque jugo alcalizado | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 3
30830486 | Z25-MR-LIMP TRANS. PH JUGO CLARO T#3 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 125206 | AT575006, PH JUGO CLARO #1 | MRSI-AZ-TJ-CJ/ECL-TQFLAS | Tanque Flash | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 3
30830496 | Z25-MR-EP-LIMP TRANS. PH JUGO CLARO T#3 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 125206 | AT575006, PH JUGO CLARO #1 | MRSI-AZ-TJ-CJ/ECL-TQFLAS | Tanque Flash | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 3
30830500 | Z25-MR-LIMP TRANS. PH MELADURA T#3 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 101122 | AT585001, PH MELADURA CLARIFICADA NO. 1 | MRSI-AZ-TJ-CM/TCN | Tuberías de Conducción | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 3
30830506 | Z25-MR-JZ-LIMP TRANS. PH MELADURA T#3 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 101122 | AT585001, PH MELADURA CLARIFICADA NO. 1 | MRSI-AZ-TJ-CM/TCN | Tuberías de Conducción | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 3
30830510 | Z25-MR-EP-LIMP TRANS. PH MELADURA T#3 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 101122 | AT585001, PH MELADURA CLARIFICADA NO. 1 | MRSI-AZ-TJ-CM/TCN | Tuberías de Conducción | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 3
30830514 | Z25-MR-LIMP TRANS. PH J. FILTRADO T#3 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 120553 | AT640601, PH JUGO FILTRO BANDA DE CACHA | MRSI-AZ-TJ-CJ/EFL-FCACH1 | Filtro de banda cachaza 1 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 3
30830520 | Z25-MR-JZ-LIMP TRANS. PH J. FILTRADO T#3 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 120553 | AT640601, PH JUGO FILTRO BANDA DE CACHA | MRSI-AZ-TJ-CJ/EFL-FCACH1 | Filtro de banda cachaza 1 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 3
30830524 | Z25-MR-EP-LIMP TRANS. PH J. FILTRADO T#3 | 0010 | Limpieza de transmisor de pH | INSTAUTE | 120553 | AT640601, PH JUGO FILTRO BANDA DE CACHA | MRSI-AZ-TJ-CJ/EFL-FCACH1 | Filtro de banda cachaza 1 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 3
30830528 | Z25-MR-LIMP COMPRESORES T#3 | 0010 | Limpiar radiadores de compresores | INSTAUTE |  |  | MRSI-AZ-AU-SA/ACP-COMPRE | Compresores de Aire | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 3
30830538 | Z25-MR-EP-LIMP COMPRESORES T#3 | 0010 | Limpiar radiadores de compresores | INSTAUTE |  |  | MRSI-AZ-AU-SA/ACP-COMPRE | Compresores de Aire | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 3
30830542 | Z25-MR-LIMP TRANS. MINGLE D CRUD T#3 | 0010 | Limpieza de transmisor de Nivel | INSTAUTE | 120562 | LT651202, NIVEL MINGLER DE CRUDO | MRSI-AZ-RA-CR/CYR-MINGCR | Mingler de centrífugas de crudo | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 3
30830552 | Z25-MR-EP-LIMP TRANS. MINGLE CRUD T#3 | 0010 | Limpieza de transmisor de Nivel | INSTAUTE | 120562 | LT651202, NIVEL MINGLER DE CRUDO | MRSI-AZ-RA-CR/CYR-MINGCR | Mingler de centrífugas de crudo | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 3
30830555 | Z25-MR-HC TRANS. BRIX T. CONT. STI T3 | 0010 | Limpieza de transmisor de Brix | INSTAUTE |  |  | MRSI-AZ-RA-CR/TAC-TACHCA-AUTO | Automatización tacho Continuo STI | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 3
30830556 | Z25-MR-LIMP TRANS. BRIX T. CONT. STI T3 | 0010 | Limpieza de transmisor de Brix | INSTAUTE |  |  | MRSI-AZ-RA-CR/TAC-TACHCA-AUTO | Automatización tacho Continuo STI | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 3
30830566 | Z25-MR-EP-LIMP TRANS. BRIX T CONT STI T3 | 0010 | Limpieza de transmisor de Brix | INSTAUTE |  |  | MRSI-AZ-RA-CR/TAC-TACHCA-AUTO | Automatización tacho Continuo STI | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 3
30830570 | Z25-MR-LIMP TRANS.BRIX CENTR DE SEGD T#3 | 0010 | Limpieza de transmisor de Brix Miel | INSTAUTE | 129227 | BXC3MELAZA, BRIX DE MIEL FINAL | MRSI-AZ-RA-CR/SCM-TQMENF | Tanque miel final enfriadores | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 3
30830580 | Z25-MR-EP-LIMP TRANS.BRIX CENTR SEGD T#3 | 0010 | Limpieza de transmisor de Brix Miel | INSTAUTE | 129227 | BXC3MELAZA, BRIX DE MIEL FINAL | MRSI-AZ-RA-CR/SCM-TQMENF | Tanque miel final enfriadores | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 3
30830584 | Z25-MR-LIMP BASCULA DE CAL T#3 | 0010 | Limpieza de bascula preventivo | INSTAUTE | 100908 | WT640201, PESAJE DE CAL PARA LECHADA | MRSI-AZ-TJ-CJ/EAL-TQLEC1 | Tanque lechada de cal 1 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 3
30830594 | Z25-MR-EP-LIMP BASCULA DE CAL T#3 | 0010 | Limpieza de bascula preventivo | INSTAUTE | 100908 | WT640201, PESAJE DE CAL PARA LECHADA | MRSI-AZ-TJ-CJ/EAL-TQLEC1 | Tanque lechada de cal 1 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 3
30830597 | Z25-MR-HC LLENADORA #1 50 KG T#3 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101643 | WT60SP81,LLENADORA DE 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 3
30830598 | Z25-MR-LIMP LLENADORA #1 50 KG T#3 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101643 | WT60SP81,LLENADORA DE 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 3
30830604 | Z25-MR-JZ-LIMP LLENADORA #1 50 KG T#3 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101643 | WT60SP81,LLENADORA DE 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 3
30830606 | Z25-MR-JZ-LIMP LLENADORA #1 50 KG T#3 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101643 | WT60SP81,LLENADORA DE 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 3
30830607 | Z25-MR-JZ-LIMP LLENADORA #1 50 KG T#3 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101643 | WT60SP81,LLENADORA DE 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 3
30830608 | Z25-MR-EP-LIMP LLENADORA #1 50 KG T#3 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101643 | WT60SP81,LLENADORA DE 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 3
30830611 | Z25-MR-HC LLENADORA #2 50 KG T#3 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101646 | WT60SP82,LLENADORA DE 50 KG #2 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 3
30830612 | Z25-MR-LIMP LLENADORA #2 50 KG T#3 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101646 | WT60SP82,LLENADORA DE 50 KG #2 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 3
30830618 | Z25-MR-JZ-LIMP LLENADORA #2 50 KG T#3 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101646 | WT60SP82,LLENADORA DE 50 KG #2 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 3
30830620 | Z25-MR-JZ-LIMP LLENADORA #2 50 KG T#3 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101646 | WT60SP82,LLENADORA DE 50 KG #2 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 3
30830621 | Z25-MR-JZ-LIMP LLENADORA #2 50 KG T#3 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101646 | WT60SP82,LLENADORA DE 50 KG #2 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 3
30830622 | Z25-MR-EP-LIMP LLENADORA #2 50 KG T#3 | 0010 | Limpieza de bascula Llenadoras | INSTAUTE | 101646 | WT60SP82,LLENADORA DE 50 KG #2 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 3
30830625 | Z25-MR-HC CODIFICADORA #1 50 KG T#3 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101645 | CODIFICADORA LLENADORA 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 3
30830626 | Z25-MR-LIMP CODIFICADORA #1 50 KG T#3 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101645 | CODIFICADORA LLENADORA 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 3
30830632 | Z25-MR-JZ-LIMP CODIFICADORA #1 50 KG T#3 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101645 | CODIFICADORA LLENADORA 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 3
30830634 | Z25-MR-JZ-LIMP CODIFICADORA #1 50 KG T#3 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101645 | CODIFICADORA LLENADORA 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 3
30830635 | Z25-MR-JZ-LIMP CODIFICADORA #1 50 KG T#3 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101645 | CODIFICADORA LLENADORA 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 3
30830636 | Z25-MR-EP-LIMP CODIFICADORA #1 50 KG T#3 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101645 | CODIFICADORA LLENADORA 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 3
30830639 | Z25-MR-HC CODIFICADOR #2 50 KG T#3 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101648 | CODIFICADORA LLENADORA #2 50 KG. | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 3
30830640 | Z25-MR-LIMP CODIFICADOR #2 50 KG T#3 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101648 | CODIFICADORA LLENADORA #2 50 KG. | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 3
30830646 | Z25-MR-JZ-LIMP CODIFICADOR #2 50 KG T#3 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101648 | CODIFICADORA LLENADORA #2 50 KG. | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 3
30830648 | Z25-MR-JZ-LIMP CODIFICADOR #2 50 KG T#3 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101648 | CODIFICADORA LLENADORA #2 50 KG. | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 3
30830649 | Z25-MR-JZ-LIMP CODIFICADOR #2 50 KG T#3 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101648 | CODIFICADORA LLENADORA #2 50 KG. | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 3
30830650 | Z25-MR-EP-LIMP CODIFICADOR #2 50 KG T#3 | 0010 | Limpieza de codificadora | INSTAUTE | 101648 | CODIFICADORA LLENADORA #2 50 KG. | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 3
30830654 | Z25-MR-LIMP CAPACIT. NIVEL MOLINO T#3 | 0010 | Limpieza de sensores capacitivos de | INSTAUTE | 125226 | SISTEM MEDICIÓN NIVEL CHUTE M1 | MRSI-AZ-EX-MO/MOA-MOL1TA-CTRL | Control Molino 1 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 3
30830664 | Z25-MR-EP-LIMP CAPACIT. NIVEL MOLINO T#3 | 0010 | Limpieza de sensores capacitivos de | INSTAUTE | 125226 | SISTEM MEDICIÓN NIVEL CHUTE M1 | MRSI-AZ-EX-MO/MOA-MOL1TA-CTRL | Control Molino 1 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 3
30830666 | Z25-MR-JZ LIMP TRANS BRIX CENT DE SEG #1 | 0010 | Limpieza de transmisor de Brix Miel | INSTAUTE | 129227 | BXC3MELAZA, BRIX DE MIEL FINAL | MRSI-AZ-RA-CR/SCM-TQMENF | Tanque miel final enfriadores | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2
30830669 | Z25-MR-JZ LIMP TRAN BRIX CENTR D SEGD #1 | 0010 | Limpieza de transmisor de Brix Miel | INSTAUTE | 129227 | BXC3MELAZA, BRIX DE MIEL FINAL | MRSI-AZ-RA-CR/SCM-TQMENF | Tanque miel final enfriadores | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2
30830670 | Z25-MR-JC LIMP TRANS BRIX CENT DE SEG #1 | 0010 | Limpieza de transmisor de Brix Miel | INSTAUTE | 129227 | BXC3MELAZA, BRIX DE MIEL FINAL | MRSI-AZ-RA-CR/SCM-TQMENF | Tanque miel final enfriadores | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2
30830676 | Z25-MR-JC LIMP TRANS. BRIX CENT DE SEG 1 | 0010 | Limpieza de transmisor de Brix Miel | INSTAUTE | 129227 | BXC3MELAZA, BRIX DE MIEL FINAL | MRSI-AZ-RA-CR/SCM-TQMENF | Tanque miel final enfriadores | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2
30830677 | Z25-MR-JC LIMP TRANS. BRIX CENT DE SEG 1 | 0010 | Limpieza de transmisor de Brix Miel | INSTAUTE | 129227 | BXC3MELAZA, BRIX DE MIEL FINAL | MRSI-AZ-RA-CR/SCM-TQMENF | Tanque miel final enfriadores | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2
30830678 | Z25-MR-JC LIMP TRANS BRIX CENTR DE SEG 1 | 0010 | Limpieza de transmisor de Brix Miel | INSTAUTE | 129227 | BXC3MELAZA, BRIX DE MIEL FINAL | MRSI-AZ-RA-CR/SCM-TQMENF | Tanque miel final enfriadores | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2
30830682 | Z25-MR-EP LIMP TRANS BRIX CENTR TERC T#2 | 0010 | Limpieza de transmisor de Brix Miel | INSTAUTE | 129227 | BXC3MELAZA, BRIX DE MIEL FINAL | MRSI-AZ-RA-CR/SCM-TQMENF | Tanque miel final enfriadores | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2
30830683 | Z25-MR-LIMP TRANS BRIX CENTR TERC T#2 | 0010 | Limpieza de transmisor de Brix Miel | INSTAUTE | 129227 | BXC3MELAZA, BRIX DE MIEL FINAL | MRSI-AZ-RA-CR/SCM-TQMENF | Tanque miel final enfriadores | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2
30830684 | Z25-MR-EP LIMP TRANS BRIX CENTR TERC T#2 | 0010 | Limpieza de transmisor de Brix Miel | INSTAUTE | 129227 | BXC3MELAZA, BRIX DE MIEL FINAL | MRSI-AZ-RA-CR/SCM-TQMENF | Tanque miel final enfriadores | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2
30830686 | Z25-MR-EP LIMP TRANS BRIX CENTR TERC T#2 | 0010 | Limpieza de transmisor de Brix Miel | INSTAUTE | 129227 | BXC3MELAZA, BRIX DE MIEL FINAL | MRSI-AZ-RA-CR/SCM-TQMENF | Tanque miel final enfriadores | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 2
30830689 | Z25-MR-LIMP TRANS BRIX CENTR TERC T#2 | 0010 | Limpieza de transmisor de Brix Miel | INSTAUTE | 129227 | BXC3MELAZA, BRIX DE MIEL FINAL | MRSI-AZ-RA-CR/SCM-TQMENF | Tanque miel final enfriadores | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2
30830692 | Z25-MR-LIMP TRANS BRIX CENTR TERC T#2 | 0010 | Limpieza de transmisor de Brix Miel | INSTAUTE | 129227 | BXC3MELAZA, BRIX DE MIEL FINAL | MRSI-AZ-RA-CR/SCM-TQMENF | Tanque miel final enfriadores | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2
30830696 | Z25-MR-LIMP TRANS BRIX CENTR TERC T#3 | 0010 | Limpieza de transmisor de Brix Miel | INSTAUTE | 129227 | BXC3MELAZA, BRIX DE MIEL FINAL | MRSI-AZ-RA-CR/SCM-TQMENF | Tanque miel final enfriadores | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2
30830700 | Z25-MR-LIMP TRANS BRIX CENTR TERC T#3 | 0010 | Limpieza de transmisor de Brix Miel | INSTAUTE | 129227 | BXC3MELAZA, BRIX DE MIEL FINAL | MRSI-AZ-RA-CR/SCM-TQMENF | Tanque miel final enfriadores | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 2
30830706 | Z25-MR-EP-LIMP TRANS BRIX CENTR TERC T#3 | 0010 | Limpieza de transmisor de Brix Miel | INSTAUTE | 129227 | BXC3MELAZA, BRIX DE MIEL FINAL | MRSI-AZ-RA-CR/SCM-TQMENF | Tanque miel final enfriadores | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2
30830940 | Z25-MR-Preventivo Línea de Fracciona 6 | 0010 | Desmontaje de electroválvula | INSTAUTG |  |  | MRSI-AZ-RA-EN/FRA-LFRAC2 | Línea de fraccionado 6 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2
30830940 | Z25-MR-Preventivo Línea de Fracciona 6 | 0020 | Mantenimiento de electroválvula | INSTAUTG |  |  | MRSI-AZ-RA-EN/FRA-LFRAC2 | Línea de fraccionado 6 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2
30830940 | Z25-MR-Preventivo Línea de Fracciona 6 | 0030 | Montaje de electroválvula | INSTAUTG |  |  | MRSI-AZ-RA-EN/FRA-LFRAC2 | Línea de fraccionado 6 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2
30830940 | Z25-MR-Preventivo Línea de Fracciona 6 | 0040 | Limpieza y lubricación de cilindro | INSTAUTG |  |  | MRSI-AZ-RA-EN/FRA-LFRAC2 | Línea de fraccionado 6 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2
30830940 | Z25-MR-Preventivo Línea de Fracciona 6 | 0050 | Revisión y limpieza de controlador peso | INSTAUTG |  |  | MRSI-AZ-RA-EN/FRA-LFRAC2 | Línea de fraccionado 6 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2
30830940 | Z25-MR-Preventivo Línea de Fracciona 6 | 0060 | Revisión de codificadora | INSTAUTG |  |  | MRSI-AZ-RA-EN/FRA-LFRAC2 | Línea de fraccionado 6 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2
30830940 | Z25-MR-Preventivo Línea de Fracciona 6 | 0070 | Limpieza de Motores | INSTAUTG |  |  | MRSI-AZ-RA-EN/FRA-LFRAC2 | Línea de fraccionado 6 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2
30830940 | Z25-MR-Preventivo Línea de Fracciona 6 | 0080 | Prueba de equipo | INSTAUTG |  |  | MRSI-AZ-RA-EN/FRA-LFRAC2 | Línea de fraccionado 6 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2
30830940 | Z25-MR-Preventivo Línea de Fracciona 6 | 0090 | Puesta en Marcha | INSTAUTG |  |  | MRSI-AZ-RA-EN/FRA-LFRAC2 | Línea de fraccionado 6 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2
30830941 | Z25-MR-JC Preventivo Línea de Fraccion 7 | 0010 | Desmontaje de electroválvula | INSTAUTG |  |  | MRSI-AZ-RA-EN/FRA-LFRAC3 | Línea de fraccionado 7 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2
30830941 | Z25-MR-JC Preventivo Línea de Fraccion 7 | 0020 | Mantenimiento de electroválvula | INSTAUTG |  |  | MRSI-AZ-RA-EN/FRA-LFRAC3 | Línea de fraccionado 7 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2
30830941 | Z25-MR-JC Preventivo Línea de Fraccion 7 | 0030 | Montaje de electroválvula | INSTAUTG |  |  | MRSI-AZ-RA-EN/FRA-LFRAC3 | Línea de fraccionado 7 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2
30830941 | Z25-MR-JC Preventivo Línea de Fraccion 7 | 0040 | Limpieza y lubricación de cilindro | INSTAUTG |  |  | MRSI-AZ-RA-EN/FRA-LFRAC3 | Línea de fraccionado 7 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2
30830941 | Z25-MR-JC Preventivo Línea de Fraccion 7 | 0050 | Revisión y limpieza de controlador peso | INSTAUTG |  |  | MRSI-AZ-RA-EN/FRA-LFRAC3 | Línea de fraccionado 7 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2
30830941 | Z25-MR-JC Preventivo Línea de Fraccion 7 | 0060 | Revisión de codificadora | INSTAUTG |  |  | MRSI-AZ-RA-EN/FRA-LFRAC3 | Línea de fraccionado 7 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2
30830941 | Z25-MR-JC Preventivo Línea de Fraccion 7 | 0070 | Limpieza de Motores | INSTAUTG |  |  | MRSI-AZ-RA-EN/FRA-LFRAC3 | Línea de fraccionado 7 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2
30830941 | Z25-MR-JC Preventivo Línea de Fraccion 7 | 0080 | Prueba de equipo | INSTAUTG |  |  | MRSI-AZ-RA-EN/FRA-LFRAC3 | Línea de fraccionado 7 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2
30830941 | Z25-MR-JC Preventivo Línea de Fraccion 7 | 0090 | Puesta en Marcha | INSTAUTG |  |  | MRSI-AZ-RA-EN/FRA-LFRAC3 | Línea de fraccionado 7 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2
30831411 | Z25-MR-HC Resocado de pernos del cilindr | 0010 | Resocado de pernos del cilindro | INSTAUTG |  |  | MRSI-AZ-RA-LM/ENM-CC50KG | Cabezal de costura de 50 kg | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2
30833263 | Z25-MR-EP-MTTO PREVENTIVO DE EMPACADORA | 0010 | MTTO PREVENTIVO DE EMPACADORA | INSTAUTG |  |  | MRSI-EN-PV-MC/BIO-EMPBAG-EMP1 | Enfardadora de bagazo 1 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2
30833546 | Z25-MR-JZ CAMBIO DE SENSOR DE SEGURIDAD | 0010 | CAMBIO DE SENSOR DE SEGURIDAD | INSTAUTG | 138749 | LLAVE SEGURIDAD L/O FB MELADURA | MRSI-AZ-TJ-CM/ECM-FBMEL1 | Filtro de banda para meladura 1 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2
30833868 | Z25-MR-EP-Mantenimiento repuestos válvul | 0010 | Mantenimiento repuestos válvulas guiador | INSTAUTG | 120506 | VALVULA ADICION H2O CALIE F. MELADURA#1 | MRSI-AZ-TJ-CM/ECM-FBMEL1 | Filtro de banda para meladura 1 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2
30833942 | Z25-MR-EP-Cambio de transmisor | 0010 | Cambio de transmisor | INSTAUTG | 103299 | TANQUE SUCCION FOSA AGUA CENIZA | MRSI-EN-PV-CA/MDC-PCENIZ | Planta tratamiento de ceniza | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2
30833969 | Z25-MR-EP Instalación de transmisor de f | 0010 | Instalación de transmisor de flujo | INSTAUTG | 133117 | TRANSM FLUJO CANALETA PARSHALL L/N | MRSI-AZ-TJ-EV/ENF | Pila de Enfriadero | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2
30834025 | Z25-MR-JZ Cambio de actuador | 0010 | Cambio de actuador | INSTAUTG | 133013 | VALV LECHADA CAL A TK REACCION SACARATO | MRSI-AZ-TJ-CJ/EAL-TQLEC1 | Tanque lechada de cal 1 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2
30834027 | Z25-MR-JZ Cambio de condulet quebrada | 0010 | Cambio de condulet quebrada | INSTAUTG | 101007 | KVD103813, VÁLV ENTRADA VAPOR CAL CLAR2 | MRSI-AZ-TJ-CJ/ECL-CALJC2 | Calentador de jugo claro 2 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2
30834029 | Z25-MR-JC Cambio de soporte | 0010 | Cambio de soporte | INSTAUTG | 101567 | KVD591402, VALVULA SEMILLERO DE 1ERA #2 | MRSI-AZ-RA-CR/CYR-SEMPR1 | Semillero de primera 1 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2
30834030 | Z25-MR-JC Cambio de electroválvula | 0010 | Cambio de electroválvula | INSTAUTG | 120567 | KVD651202, DESCARGA MINGLER BLANCO 2 | MRSI-AZ-RA-CR/CYR-MINGBL | Mingler de centrífugas de blanco | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2
30834031 | Z25-MR-JC Lubricar eléctroválvula de cal | 0010 | Lubricar eléctroválvula de calentadores | INSTAUTG | 137058 | Automatización Calentadores | MRSI-EN-PE-PE/TGC-TGCO02-AUTO | Automatización turbo condensing 2 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2
30834032 | Z25-MR-JC Mantenimiento y limpieza | 0010 | Mantenimiento y limpieza | INSTAUTG | 100747 | ESTACION CONTROL MOLINOS NO. 1 | MRSI-AZ-EX-MO/AUA | Automatización TA | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2
30834033 | Z25-MR-JC Mantenimiento y limpieza | 0010 | Mantenimiento y limpieza | INSTAUTG | 100748 | ESTACION CONTROL MOLINOS NO. 2 | MRSI-AZ-EX-MO/AUA | Automatización TA | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2
30834034 | Z25-MR-JC Cambio de racor de alimentació | 0010 | Cambio de racor de alimentación de aire | INSTAUTG | 138754 | KVD58V0402 VALV SALIDA CONDENS #2 VASO 4 | MRSI-AZ-TJ-EV/EVP-VASO04-AUTO | Automatización Vaso 4 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2
30834045 | Z25-MR-EP BASCULA SALIDA MOL#6 | 0010 | Revisión de estado físico, verificación | INSTAUTE | 101871 | WT620201, BASCULA BAGAZO OUT MOLINO #6 | MRSI-EN-PV-MC/BIO-CBHBBG | Conductor banda báscula bagazo | 2026-02-04 | 2026-02-04
30834046 | Z25-MR-EP BASCULA RECLAMO DE BAGAZO | 0010 | Revisión de estado físico, verificación | INSTAUTE | 101877 | WT624601, BASCULA BAGAZO RECLAMO BAGAZO | MRSI-EN-PV-MC/BIO-CBREBG | Conductor Banda Reclamo | 2026-02-04 | 2026-02-04
30834047 | Z25-MR-EP BASCULA RECHAZO DE BAGAZO | 0010 | Revisión de estado físico, verificación | INSTAUTE | 101879 | WT620301, BASCULA BAGAZO RECHAZO BAGAZO | MRSI-EN-PV-MC/BIO-CBRZBG | Conductor Rechazo OE | 2026-02-04 | 2026-02-04
30834048 | Z25-MR-NL SISTEMA DE PUENTEO MOLI #1 | 0010 | Revisión, mantenimiento, Lubricación y | INSTAUTE | 123500 | SISTEMA NEUMATICO DE PUENTEO MOLINO 1 | MRSI-AZ-EX-MO/MOA-MOL1TA-CTRL | Control Molino 1 | 2026-02-04 | 2026-02-04
30834049 | Z25-MR-NL SISTEMA DE PUENTEO MOLI #2 | 0010 | Revisión, mantenimiento, Lubricación y | INSTAUTE | 120485 | SISTEMA PUENTEO DE MOLINO #2 | MRSI-AZ-EX-MO/MOA-MOL2TA-CTRL | Control Molino 2 | 2026-02-04 | 2026-02-04
30834050 | Z25-MR-EP SISTEMA DE PUENTEO MOLI #3 | 0010 | Revisión, mantenimiento, Lubricación y | INSTAUTE | 120486 | SISTEMA NEUMATICO DE PUENTEO MOLINO 3 | MRSI-AZ-EX-MO/MOA-MOL3TA-CTRL | Control Molino 3 | 2026-02-04 | 2026-02-04
30834051 | Z25-MR-NL SISTEMA DE PUENTEO MOLI #4 | 0010 | Revisión, mantenimiento, Lubricación y | INSTAUTE | 120487 | SISTEMA NEUMATICO DE PUENTEO MOLINO 4 | MRSI-AZ-EX-MO/MOA-MOL4TA-CTRL | Control Molino 4 | 2026-02-04 | 2026-02-04
30834052 | Z25-MR-NL SISTEMA DE PUENTEO MOLI #5 | 0010 | Revisión, mantenimiento, Lubricación y | INSTAUTE | 120488 | SISTEMA NEUMATICO DE PUENTEO MOLINO #5 | MRSI-AZ-EX-MO/MOA-MOL5TA-CTRL | Control Molino 5 | 2026-02-04 | 2026-02-04
30834053 | Z25-MR-NL SISTEMA DE PUENTEO MOLI #6 | 0010 | Revisión, mantenimiento, Lubricación y | INSTAUTE | 120489 | SISTEMA NEUMATICO DE PUENTEO MOLINO 6 | MRSI-AZ-EX-MO/MOA-MOL6TA-CTRL | Control Molino 6 | 2026-02-04 | 2026-02-04
30834054 | Z25-MR-EP BASCULA DE PATIO DE CAÑA | 0010 | Revisión , calibración y prueba rápida | INSTAUTE | 100713 | BASCULA CONDUCTOR AUXILIAR, WT546401 | MRSI-AZ-EX-PC/MCA-CTAUXI | Conductor Aux. Ancho 7' xLargo131'x 12° | 2026-02-04 | 2026-02-04
30834055 | Z25-MR-EP REVISION DE NIVEL TK COLADO | 0010 | Limpieza y revisión de diafragma | INSTAUTE | 102549 | NIVEL TANQUE JUGO COLADO, LT555802 | MRSI-AZ-EX-MO/MJA-TQJCTA | Tanque de Jugo Colado | 2026-02-04 | 2026-02-04
30834056 | Z25-MR-EP REVISION NIVEL TK JUGO CRUDO | 0010 | Limpieza y revisión de diafragma | INSTAUTE | 102548 | NIVEL TANQUE JUGO CRUDO, LT820101 | MRSI-AZ-EX-MO/MJA-TQJDTA | Tanque de Jugo Diluido TA | 2026-02-04 | 2026-02-04
30834057 | Z25-MR-EP REVISION D ENCODER BAND D HULE | 0010 | Verificación de estado del equipo, | INSTAUTE | 100716 | ENCODER BANDA DE HULE, DGD546201 | MRSI-AZ-EX-PC/COA-CBH108 | Cond. Banda h. Ancho 108" xLargo154' X 1 | 2026-02-04 | 2026-02-04
30834058 | Z25-MR-EP REVISION NIVEL CONDUCTOR AUXIL | 0010 | Revisión y limpieza transmisores de | INSTAUTE | 100712 | NIVEL CONDUCTOR AUXILIAR #1, LT54C201 | MRSI-AZ-EX-PC/MCA-CTAUXI | Conductor Aux. Ancho 7' xLargo131'x 12° | 2026-02-04 | 2026-02-04
30834059 | Z25-MR-EP REVISION DE NIVEL BANDA HULE | 0010 | Revisión y limpieza transmisores de | INSTAUTE | 100714 | TRANSMISOR NIVEL BANDA HULE #1, LT54C202 | MRSI-AZ-EX-PC/COA-CBH108 | Cond. Banda h. Ancho 108" xLargo154' X 1 | 2026-02-04 | 2026-02-04
30834060 | Z25-MR-EP REVISION DE CAMARA BANDA HULE | 0010 | Limpieza y revisión de cámara monitoreo | INSTAUTE | 120497 | CAMARA VIGILANCIA CONDUC. BANDA #2 | MRSI-AZ-EX-PC/COA-CBH108 | Cond. Banda h. Ancho 108" xLargo154' X 1 | 2026-02-04 | 2026-02-04
30834061 | Z25-MR-NL CALIBRACION FLOTACIONES MOL #1 | 0010 | Calibraciones flotaciones molinos | INSTAUTE | 128259 | FLOTACION L.L. MOLINO #1 | MRSI-AZ-EX-MO/MOA-MOL1TA-CTRL | Control Molino 1 | 2026-02-04 | 2026-02-04
30834062 | Z25-MR-NL CALIBRACION FLOTACIONES MOL #2 | 0010 | Calibraciones flotaciones molinos | INSTAUTE | 128261 | FM161502, Trans.Flotacion L.L. Molino 2 | MRSI-AZ-EX-MO/MOA-MOL2TA-CTRL | Control Molino 2 | 2026-02-04 | 2026-02-04
30834063 | Z25-MR-NL CALIBRACION FLOTACIONES MOL #3 | 0010 | Calibraciones flotaciones molinos | INSTAUTE | 128263 | TRANS. FLOTACION L.L. MOLINO 3, FM261602 | MRSI-AZ-EX-MO/MOA-MOL3TA-CTRL | Control Molino 3 | 2026-02-04 | 2026-02-04
30834064 | Z25-MR-NL CALIBRACION FLOTACIONES MOL #4 | 0010 | Calibraciones flotaciones molinos | INSTAUTE | 128265 | TRANS. FLOTACIÓN L.L. MOLINO 4, FM361702 | MRSI-AZ-EX-MO/MOA-MOL4TA-CTRL | Control Molino 4 | 2026-02-04 | 2026-02-04
30834065 | Z25-MR-NL CALIBRACION FLOTACIONES MOL #5 | 0010 | Calibraciones flotaciones molinos | INSTAUTE | 128267 | TRANS.FLOTACIÓN L.L. MOLINO #5, FM461801 | MRSI-AZ-EX-MO/MOA-MOL5TA-CTRL | Control Molino 5 | 2026-02-04 | 2026-02-04
30834066 | Z25-MR-NL CALIBRACION FLOTACIONES MOL #6 | 0010 | Calibraciones flotaciones molinos | INSTAUTE | 128269 | TRANS. FLOTACION L.L. MOLINO 6, FM551502 | MRSI-AZ-EX-MO/MOA-MOL6TA-CTRL | Control Molino 6 | 2026-02-04 | 2026-02-04
30834072 | Z25-MR-EP Limpieza cuarto envasado moren | 0010 | Limpieza de cuarto envasado moreno | INSTAUTG |  |  | MRSI-AZ-RA-LM/ENM | Envasado linea de Azucar Moreno | 2026-02-04 | 2026-02-04
30834084 | Z25-MR-NL LIMP/RELL LUB TK UN MTTO FBC1 | 0010 | Limpieza y relleno de lubricacion de tan | INSTAUTG |  |  | MRSI-AZ-TJ-CJ/EFL-FCACH1 | Filtro de banda cachaza 1 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2
30834085 | Z25-MR-NL LIMP/RELLE LUB TK UN MTTO FBC2 | 0010 | Limpieza y relleno de lubricacion de tan | INSTAUTG |  |  | MRSI-AZ-TJ-CJ/EFL-FCACH2 | Filtro de banda cachaza 2 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2
30834086 | Z25-MR-NL LIMP/RELLE LUB TK UN MTTO FBC3 | 0010 | Limpieza y relleno de lubricacion de tan | INSTAUTG |  |  | MRSI-AZ-TJ-CJ/EFL-FCACH3 | Filtro de banda cachaza 3 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2
30834087 | Z25-MR-NL LIMP/RELLE LUB TK UN MTTO FBM1 | 0010 | Limpieza y relleno de lubricacion de tan | INSTAUTG |  |  | MRSI-AZ-TJ-CM/ECM-FBMEL1 | Filtro de banda para meladura 1 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2
30834088 | Z25-MR-NL LIMP/RELLE LUB TK UN MTTO FBM2 | 0010 | Limpieza y relleno de lubricacion de tan | INSTAUTG |  |  | MRSI-AZ-TJ-CM/ECM-FBMEL2 | Filtro de banda para meladura 2 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2
30834089 | Z25-MR-NL LIMP/RELL LUB TK UN MTTO MGBC1 | 0010 | Limpieza y relleno de lubricacion de tan | INSTAUTG | 120566 | KVD651201, DESCARGA MINGLER BLANCO 1 | MRSI-AZ-RA-CR/CYR-MINGBL | Mingler de centrífugas de blanco | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2
30834090 | Z25-MR-NL LIMP/RELL LUB TK UN MTO MG CRU | 0010 | Limpieza y relleno de lubricacion de tan | INSTAUTG | 120571 | KVD651203, DESCARGA AL MINGLER DE CRUDO | MRSI-AZ-RA-CR/CYR-MINGBL | Mingler de centrífugas de blanco | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2
30834097 | Z25-MR-JZ Cambio de cilindro de mordaza | 0010 | Cambio de cilindro de mordaza | INSTAUTG | 101643 | WT60SP81,LLENADORA DE 50 KG #1 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2
30834099 | Z25-MR-JZ Cambio de electroválvula | 0010 | Cambio de electroválvula | INSTAUTG | 100936 | KVD57CR03M, VALV ENT DIREC/SAL INVE ALC1 | MRSI-AZ-TJ-CJ/CJG-CAPLA1 | Calentador de placas 1 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2
30834131 | Z25-MR-HC Cambio de bombillo | 0010 | Cambio de bombillo | INSTAUTG | 101646 | WT60SP82,LLENADORA DE 50 KG #2 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2
30834133 | Z25-MR-HC Cambio de camara | 0010 | Cambio de camara | INSTAUTG | 121467 | SISTEMA CONTROL CENTRIFUGADO | MRSI-AZ-RA-CE/AUT | Automatización | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2
30834139 | Z25-MR-HC Cambio de tarjeta y conector P | 0010 | Cambio de tarjeta y conector Profibus | INSTAUTG | 128501 | CONTROLADOR SPIDER MOLINO 4 | MRSI-AZ-EX-MO/MOA-MOL4TA-MAZA | Mazas Molino 4 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2
30834235 | Z25-MR-NL-Mantenimiento preventivo de Se | 0010 | Mantenimiento preventivo de Secadora | INSTAUTG | 103390 | SECADOR KAESER NO. 3 | MRSI-AZ-AU-SA/ACP-COMPRE | Compresores de Aire | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2
30834236 | Z25-MR-NL-Mantenimiento preventivo de Co | 0010 | Mantenimiento preventivo de Compresor 12 | SAUTOMAT | 128503 | COMPRESOR DSD 125 | MRSI-AZ-AU-SA/ACP-COMPRE | Compresores de Aire | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2
30834237 | Z25-MR-NL-Mantenimiento preventivo de Co | 0010 | Mantenimiento preventivo de Compresor 75 | INSTAUTG | 102267 | COMPRESOR KAESER 75 HP NO. 2 | MRSI-AZ-AU-SA/ACP-COMPRE | Compresores de Aire | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2
30834238 | Z25-MR-NL-Mantenimiento preventivo de co | 0010 | Mantenimiento preventivo de computadora | INSTAUTG | 100748 | ESTACION CONTROL MOLINOS NO. 2 | MRSI-AZ-EX-MO/AUA | Automatización TA | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2
30835292 | Z25-MR-JC-CAMBIO DE ACTUADOR | 0010 | CAMBIO DE ACTUADOR | INSTAUTG | 124933 | KVD400104, VÁLVULA ALIMEN DE MELAD C.4 | MRSI-AZ-RA-CR/TAC-TACHCA-AUTO | Automatización tacho Continuo STI | 2026-02-05 |  | 2
30836486 | Z25-MR-JC CAMBIO DE ADITIVO | 0010 | Z25-MR-JC CAMBIO DE ADITIVO | INSTAUTG | 101631 | CODIFICADORA FRACCIONADO #1 | MRSI-AZ-RA-EN/FRA-LFRAC1 | Línea de fraccionado 5 | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 2
30836487 | Z25-MR-JC CAMBIO DE ADITIVO EN CODIFICAD | 0010 | CAMBIO DE ADITIVO EN CODIFICADORA | INSTAUTG | 101636 | CODIFICADORA FRACCIONADO #2 | MRSI-AZ-RA-EN/FRA-LFRAC2 | Línea de fraccionado 6 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2
30836822 | Z25-MR-EP-CAMBIO DE ACTUALDOR DE VALVULA | 0010 | CAMBIO DE ACTUALDOR DE VALV. DE DESCARGA | INSTAUTG | 101326 | KVD59T922, DESCARGA DE TACHO 9 | MRSI-AZ-RA-CR/TAC-TACH09-AUTO | Automatización tacho 9 | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 2
30837006 | Z25-MR-JZ Cambio de fusible y de rele de | 0010 | Cambio de fusible y de rele de control d | INSTAUTG | 101631 | CODIFICADORA FRACCIONADO #1 | MRSI-AZ-RA-EN/FRA-LFRAC1 | Línea de fraccionado 5 | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 2
30837261 | Z25-MR-JZ-LIMPIEZA TRANMISOR DE NIVEL | 0010 | LIMPIEZA TRANMISOR DE NIVEL | INSTAUTG | 101042 | LT113001, NIVEL VASO #6 | MRSI-AZ-TJ-EV/EVP-VASO06-AUTO | Automatización Vaso 6 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2
30837472 | Z25-MR-JC Cambio de electrovalvula | 0010 | Cambio de electrovalvula | INSTAUTG | 101582 | DV652913, VALV. CONTROL ALIM. CENT. B3 | MRSI-AZ-RA-CE/ECB-CENSEG-CB03 | Centrífuga continua B3 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2
30837970 | Z25-MR-HC REVISION DE NIVEL TK FLASH | 0010 | Limpieza y revisión de diafragma | INSTAUTE | 100954 | LT575401, NIVEL DEL TANQUE FLASH | MRSI-AZ-TJ-CJ/ECL-TQFLAS | Tanque Flash | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2
30837971 | Z25-MR-HC REVISION DE NIVEL TK CACHAZON | 0010 | Limpieza y revisión de diafragma | INSTAUTE | 100972 | LT58FC01, NIVEL TANQUE DE CACHAZON | MRSI-AZ-TJ-CJ/EFL-TQCACH | Tanque de cachaza | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2
30837972 | Z25-MR-HC REVISION NIVEL TK PULMON MELA | 0010 | Limpieza y revisión de diafragma | INSTAUTE | 120504 | LT306801, NIVEL T. PULMON FILTRO MELAD. | MRSI-AZ-TJ-CM/ECM-FBMEL1 | Filtro de banda para meladura 1 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2
30837973 | Z25-MR-HC REVISION NIVEL TK ALCALIZADO | 0010 | Limpieza y revisión de diafragma | INSTAUTE | 100902 | LT570401, NIVEL ALCALIZADO LADO ESTE | MRSI-AZ-TJ-CJ/EAL-TQJALC | Tanque jugo alcalizado | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2
30837974 | Z25-MR-HC REVISION NIVEL TK BUFFER ALCAL | 0010 | Limpieza y revisión de diafragma | INSTAUTE | 100903 | LT570402, NIVEL DEL TK ALCALIZADO BUFFE | MRSI-AZ-TJ-CJ/EAL-TQBUFF | Tanque buffer | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2
30837975 | Z25-MR-EP Limpieza cuarto envasado moren | 0010 | Limpieza de cuarto envasado moreno | INSTAUTG |  |  | MRSI-AZ-RA-LM/ENM | Envasado linea de Azucar Moreno | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2
30837993 | Z25-MR-EP-Colocar cable de tierra en la | 0010 | Colocar cable de tierra en la estructura | INSTAUTG | 101647 | MD660102,DETECTOR LLENADORA 50 KG #2 | MRSI-AZ-RA-MA/TCN-TOL50K | Tolva de blanco 50 Kg | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2
30838086 | Z25-MR-EP Desmonje y limpieza de flujome | 0010 | Desmonje y limpieza de flujometro | INSTAUTG |  |  | MRSI-AZ-TJ-CJ/EAL-TQJALC | Tanque jugo alcalizado | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2
30839617 | Z25-MR-JZ CAMBIO DE MANOMETRO | 0010 | CAMBIO DE MANOMETRO | INSTAUTG | 101102 | TRANSMISOR PRES. HIDRO. GARDNER DENVER#1 | MRSI-AZ-TJ-EV/HID-HIDGD1 | Hidrolavadora Gardner Denver 1 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2